## Slide 1
Revue de projet — risques et plans d’action
Espace adhérent 2027
En cours · Santé / Médico-social
⛅ Éclaircies — vigilance
Mise en service : 01/03/2027 (J-145)
Généré le 07/10/2026

## Slide 2
Synthèse exécutive
Espace adhérent 2027
Météo du projet
⛅
Éclaircies — vigilance
Date de mise en service : 01/03/2027 (J-145)
Avancement des plans
0 %
0 terminé(s) sur 18
Plans en retard
0
Risques à traiter sans plan
0
Résiduels au-dessus de l’appétit
0
Points d’attention
Plans sans porteur : 8
Principaux risques (niveau actuel)
Fuite des données de santé des adhérents (justificatifs, actes remboursés)
Critique · 12 · Cyber
Dérive du planning : le projet ne tient pas ses jalons
Élevé · 9 · Projet
Compromission d’un service exposé sur Internet
Élevé · 9 · Cyber
Analyse d’impact (AIPD) non réalisée avant la mise en service
Élevé · 9 · Métier
Réponse erronée ou divulgation de données par l’assistant d’IA (y compris par injection d’instructions)
Élevé · 9 · Cyber

## Slide 3
Vision du projet
Espace adhérent 2027
Périmètre
Portail web et application mobile (iOS, Android) : souscription et avenant en ligne avec signature électronique, dépôt de justificatifs avec lecture automatique, suivi des remboursements, attestation de tiers payant, messagerie sécurisée, assistant conversationnel IA ; passerelle d’API vers le système de gestion interne ; reprise des comptes existants. Hors périmètre : refonte du système de gestion des prestations, espace professionnels de santé, parcours courtiers.
Objectifs
Souscription et avenant 100 % en ligne ; dépôt de justificatifs web et mobile ; assistant IA avec passage à un conseiller ; paiement des cotisations par SEPA et carte ; -30 % d’appels « où en est mon remboursement ? » en 12 mois.
Secteur
Santé / Médico-social
Architecture
Exposition sur Internet
Zone démilitarisée (DMZ)
Applications et terminaux mobiles
Hébergement en nuage (IaaS / PaaS)
Services en ligne (SaaS)
Usage de services d’IA
API exposées à des partenaires
Interconnexion avec un tiers
SI sensible
Système d’administration
Journalisation et supervision
Analyses cyber du projet
Aucun élément.

## Slide 4
Cartographie des risques — Actuel / Résiduel
Espace adhérent 2027
Actuel
Maximale
1
Forte
2
5
1
Significative
12
Minime
Négligeable
Limitée
Importante
Critique
↑ Vraisemblance → Gravité
Résiduel
Maximale
Forte
1
2
Significative
4
11
Minime
2
1
Négligeable
Limitée
Importante
Critique
↑ Vraisemblance → Gravité

## Slide 5
Avancement sur les risques
Espace adhérent 2027
Risques
21
Acceptables 20
À traiter
1
Risques à traiter sans plan
0
Réduction brut → résiduel
-22 %
Résiduels au-dessus de l’appétit
0
Répartition des risques par niveau
Chart: 
| Brut | Actuel | Résiduel
Faible | 0 | 0 | 2
Modéré | 14 | 14 | 17
Élevé | 6 | 6 | 2
Critique | 1 | 1 | 0
Risques par catégorie
Chart: 
| Cyber | Projet | Métier | Externalisation | Fraude | IT (architecture, maintenance)
Risques par catégorie | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2

## Slide 6
Avancement des plans d’action
Espace adhérent 2027
Avancement des plans
0 %
0 terminé(s) sur 18
Plans en retard
0
Échéance sous 30 jours
0
Plans sans porteur
8
Plans sans échéance
8
Plans par statut
Chart: 
| À faire | En cours | Fait
Plans par statut | 18 | 0 | 0
Plans d’action restants
Chart: 
| 07/10 | 15/12 | 20/12 | 31/12 | 15/01 | 31/01 | 10/02 | 15/02 | 20/02 | 25/02 | 01/03
Prévu (jalons) | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8
Cible | 18 | 9.5 | 8.8 | 7.5 | 5.6 | 3.6 | 2.4 | 1.7 | 1.1 | 0.5 | 0
Aujourd’hui : 18 / 18

## Slide 7
Plans d’action par priorité
Espace adhérent 2027
Plan d’action | Risque(s) visé(s) | Priorité | Échéance | Statut | Porteur
Choisir un hébergeur certifié HDS et contractualiser | R1 · Fuite des données de santé des adhérents (justificatifs, actes remboursés) | Critique | 15/12/2026 | À faire | DSI
Test d’intrusion du portail et de l’API avant recette | R1 · Fuite des données de santé des adhérents (justificatifs, actes remboursés) | Critique | 31/01/2027 | À faire | RSSI
Spécifier le parcours de changement d’IBAN sécurisé | R6 · Prise de contrôle d’espaces adhérents et détournement des remboursements (modification d’IBAN) | Critique | 20/12/2026 | À faire | Direction relation adhérents
Réaliser et valider l’AIPD du portail et de l’assistant | R4 · Analyse d’impact (AIPD) non réalisée avant la mise en service | Critique | 31/01/2027 | À faire | DPO
Inscrire l’assistant au registre IA et qualifier son classement | R5 · Réponse erronée ou divulgation de données par l’assistant d’IA (y compris par injection d’instructions) | Majeur | 31/12/2026 | À faire | DPO
Campagne de tests adverses de l’assistant avant ouverture | R5 · Réponse erronée ou divulgation de données par l’assistant d’IA (y compris par injection d’instructions) | Majeur | 10/02/2027 | À faire | RSSI
Valider le planning et le chemin critique avec le PMO ou le sponsor | R2 · Dérive du planning : le projet ne tient pas ses jalons | Majeur | — | À faire | —
Intégrer la lecture automatique au dispositif de lutte contre la fraude | R7 · Fraude aux remboursements par faux justificatifs ou devis falsifiés | Majeur | 15/02/2027 | À faire | Responsable lutte contre la fraude
Inscrire les quatre prestataires au registre d’informations TIC | R20 · Défaillance d’un prestataire TIC critique (signature électronique, IA, paiement) sans réversibilité | Majeur | 15/01/2027 | À faire | Achats
Exercice de reprise d’activité sur l’environnement de production | R21 · Indisponibilité du portail ou de l’hébergeur au-delà de 4 heures | Majeur | 20/02/2027 | À faire | Exploitation
Construire le plan de conduite du changement avec les représentants des métiers | R10 · Adhésion insuffisante des utilisateurs, conduite du changement mal préparée | Majeur | — | À faire | —
Faire qualifier le traitement de données personnelles par le DPO | R11 · Traitement de données personnelles non conforme au RGPD (registre, information des personnes, analyse d’impact) | Majeur | — | À faire | —

## Slide 8
Plans d’action par priorité (suite 2/2)
Espace adhérent 2027
Plan d’action | Risque(s) visé(s) | Priorité | Échéance | Statut | Porteur
Faire valider le budget et ses provisions par le contrôle de gestion | R8 · Dépassement du budget du projet | Majeur | — | À faire | —
Faire valider les clauses du contrat par les achats et le juridique | R12 · Défaillance d’un prestataire ou d’un fournisseur clé du projet | Majeur | — | À faire | —
Faire valider les exigences de sécurité et le besoin d’homologation par le RSSI | R13 · Exigences de sécurité non prises en compte dans le projet (conception, tests, homologation) | Majeur | — | À faire | —
Identifier les compétences clés et leurs suppléants avec les managers concernés | R9 · Indisponibilité ou départ de compétences clés du projet | Majeur | — | À faire | —
Valider le plan de bascule et de retour arrière avec l’exploitation | R14 · Mise en service perturbée : reprise de données incomplète ou retour arrière impossible | Majeur | — | À faire | —
Former les conseillers et préparer le passage de relais depuis l’assistant | R19 · Conseillers non préparés aux nouveaux parcours et à l’assistant | Modéré | 25/02/2027 | À faire | Direction relation adhérents