## À lire avant import
Exemple réaliste — dossier de travail d’un consultant EBIOS RM
Objectif | Tester l’import historique et le mapping de colonnes ACRA.
Organisation fictive | Maison des Services Numériques (MSN)
Méthode source | EBIOS Risk Manager — atelier de consolidation
Feuilles attendues par ACRA | Analyse, risques, vulnérabilités, mesures, plans d’action et liens.
Feuilles complémentaires | Valeurs métier, biens supports et hypothèses : elles testent la détection “inconnue”.
Conseil de test | Contrôler les suggestions, compléter le mapping des intitulés non standards, puis confirmer l’import.

## Analyse de référence
Analyse ID | Nom de l’analyse | Méthode de référence | Périmètre retenu | Contexte et objectifs
AN-2026-MSN-01 | Résilience des services numériques critiques | EBIOS_RM | Portail client, IAM, SI de paiement et exploitation cloud | Mission préparée à partir des entretiens métiers et de la documentation SSI existante.

## Cartographie des risques
Réf. risque | Scénario de risque / intitulé | Impact métier | Probabilité estimée | Option de traitement | Justification de la cotation | Analyse ID
RSK-001 | Indisponibilité prolongée du portail client | 4 | 3 | REDUIRE | Interruption supérieure à 4 heures pendant une période de forte activité. | AN-2026-MSN-01
RSK-002 | Compromission d’un compte à privilèges | 4 | 2 | REDUIRE | Exposition des données clients et capacité de mouvement latéral. | AN-2026-MSN-01
RSK-003 | Altération d’un fichier de paiement | 4 | 2 | TRANSFERER | Risque de fraude et de non-respect des engagements contractuels. | AN-2026-MSN-01
RSK-004 | Fuite de données via un prestataire SaaS | 3 | 3 | REDUIRE | Données de contact et informations opérationnelles concernées. | AN-2026-MSN-01

## Faiblesses identifiées
Identifiant risque | Vulnérabilité constatée | Constat du consultant | Priorité de correction
RSK-001 | Absence de test trimestriel de restauration | Les sauvegardes existent, mais aucune preuve récente de restauration complète n’a été produite. | Haute
RSK-002 | Comptes administrateurs partagés | Trois comptes locaux génériques sont toujours utilisés par l’exploitation. | Critique
RSK-003 | Contrôle de cohérence des fichiers insuffisant | Le rapprochement est manuel et réalisé après transmission. | Haute
RSK-004 | Revue des habilitations SaaS incomplète | Le contrat ne fixe pas de périodicité de revue ni de preuve de réalisation. | Moyenne

## Mesures et dispositifs
Réf. mesure | Nom du dispositif | Risque concerné | Statut constaté | Responsable opérationnel | Éléments de preuve
MSR-010 | Sauvegarde quotidienne chiffrée | RSK-001 | REALISE | Responsable infrastructure | Rapport Veeam mensuel — août 2026
MSR-020 | MFA pour les accès d’administration | RSK-002 | REALISE | RSSI | Politique IAM v3.2 et journal de conformité
MSR-030 | Double validation des virements sensibles | RSK-003 | EN_COURS | Directeur financier | Procédure finance en cours de mise à jour
MSR-040 | Clause de sécurité fournisseur | RSK-004 | REPORTE | Achats | Modèle contractuel à réviser

## Plan de remédiation
Action ID | Intitulé action | Risque ID | Responsable | Échéance prévisionnelle | Statut de suivi | Commentaire de pilotage
ACT-101 | Réaliser un exercice complet de restauration | RSK-001 | Responsable infrastructure | 2026-11-15 | A_FAIRE | Inclure la restauration de la base clients et le RTO cible.
ACT-102 | Supprimer les comptes administrateurs génériques | RSK-002 | Responsable IAM | 2026-10-31 | EN_COURS | Plan de bascule validé en comité SSI.
ACT-103 | Automatiser le contrôle d’intégrité des fichiers | RSK-003 | Responsable applications paiement | 2027-01-31 | A_FAIRE | Étude de faisabilité en cours.
ACT-104 | Ajouter les exigences de revue des accès au contrat SaaS | RSK-004 | Responsable achats | 2026-12-15 | A_FAIRE | À intégrer au renouvellement annuel.

## Lien risque action (trace)
Risque ID | Action ID | Nature du rattachement | Commentaire
RSK-001 | ACT-101 | Réduction | Réduit le risque de perte de disponibilité.
RSK-002 | ACT-102 | Réduction | Élimine les comptes à privilèges non attribués.
RSK-003 | ACT-103 | Réduction | Renforce la détection précoce d’altération.
RSK-004 | ACT-104 | Réduction | Formalise la responsabilité du prestataire.

## Patrimoine informationnel
Valeur métier | Processus soutenu | Responsable métier | Criticité métier | Exigence de disponibilité | Observation
Portail client | Relation client | Direction expérience client | Critique | 24 h/24 — RTO 4 h | Service exposé sur Internet.
Ordres de paiement | Trésorerie | Direction financière | Critique | Jours ouvrés — RTO 2 h | Données soumises à contrôles de cohérence.
Annuaire collaborateurs | Ressources humaines | DRH | Majeure | RTO 24 h | Source des identités utilisateurs.

## Biens supports & dépendances
Code patrimoine | Composant / bien support | Famille technique | Hébergeur ou fournisseur | Valeur métier couverte | Dépendance critique
SUP-001 | Cluster Kubernetes production | Infrastructure cloud | Cloud interne | Portail client | Oui
SUP-002 | Service IAM fédéré | Service de sécurité | MSN | Portail client; Annuaire collaborateurs | Oui
SUP-003 | SaaS de gestion de la relation client | Application SaaS | Prestataire CRM | Portail client | Oui
SUP-004 | Serveur de transfert bancaire | Application métier | MSN | Ordres de paiement | Oui

## Hypothèses et entretiens
Référence entretien | Interlocuteur | Direction | Hypothèse retenue | Niveau de confiance | Date
ENT-01 | Claire Martin | Direction financière | Les virements supérieurs au seuil nécessitent une double validation. | Élevé | 2026-09-03
ENT-02 | Hugo Bernard | Infrastructure | La restauration complète n’a pas été testée depuis plus de 12 mois. | Élevé | 2026-09-05
ENT-03 | Maya Diallo | Achats | Le contrat SaaS est renouvelé chaque année au 1er trimestre. | Moyen | 2026-09-08